## Slide 1: Впровадження market coupling в Україні
Даніїл Петренко
Заступник генерального директора
АТ «Оператор ринку»

## Slide 2
SDAC
SIDC
Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
Market coupling – це смуга із зустрічним рухом
Задля успішного сполучення ринків необхідне виконання чітко визначених заходів з обох сторін – української та європейської
  З боку України: ВРУ, Міненерго, НКРЕКП, ОСП та ОР
  З боку ЄС: ЄК, ACER, ENTSO-E, MCSC* та НЕМО Комітет
*MCSC – Market Coupling Steering Committee (Керівний комітет сполучення ринків)

## Slide 3
SDAC
SIDC
Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
Market coupling – це смуга із зустрічним рухом
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Регуляторні
Організаційні
Технічні

## Slide 4
SDAC
SIDC
Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Транспозиція Electricity Integration Package
  Необхідно транспонувати всі 9 НПА
  27.06.2025 було зареєстровано законопроект 12807-д
  Згідно з Ukraine Facility Plan, дата прийняття – Q4 2025
Внесення змін у вторинне законодавство (Правила РДН/ВДР, Кодекс системи передачі)
Внесення змін в інші НПА для вирішення проблем:
  дефіциту обігових коштів для сплати ПДВ при експорті
  вирішення проблеми відсутності джерела для покриття імпортного мита та акцизу
Верифікація транспозиції з боку ЕнС та ЄК
  Верифікація з боку ЕнС – передумова для реалізації наступних кроків
  Верифікація з боку ЄК – скринінг законодавства у контексті євроінтеграції
Затвердження МСО ІР з боку ACER
  НЕМО ЄС подали на розгляд в січні 2025, затвердження перенесено з липня на кінець року через відсутність impact assessment
  Положення дискримінують ЕнС НЕМО – нема права голосу, заборона на виконання МСО Функції, повна залежність від НЕМО ЄС

## Slide 5
SDAC
SIDC
Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Повноправне членство MCSC та НЕМО Комітеті
Приєднання до договорів про співробітництво (ANCA, DAOA, IDOA)
Створення Local Implementation Project (LIP) та Capacity Calculation Region (CCR)
  Створення відбулося у Q4 2024 – були підписані відповідні Меморандуми
  Робота спрямована на підготовку сполучення РДН/ВДР України і Молдови до SDAC/SIDC
  Вирішення юридичних, технічних та операційних питань
Розробка договірної архітектури для ЕнС НЕМО та ОСП
  Триває робота над об’єднанням ANCA, ANDOA, ANIDOA
  Потенційно розробка окремого Додатка для ЕнС
  Залежність від фінальної редакції МСО ІР
Вплив САСМ 2.0. та 15 MTU
  MCSC встановив чіткі go-live windows: Q1 2027, 2028, 2029, 2030
  Кожному з них передує 18-місячний підготовчий період
  Прийняття нового САСМ та перенесення 15 MTU може нести ризик порушення планування
Транспозиція EIP
Зміни у вторинне законодавство
Зміни в інші НПА (податкові, митні і валютні питання)
ЄК/ЕнС – верифікація транспозиції
ACER – МСО ІР

## Slide 6
SDAC
SIDC
Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Підготовка ІТ-систем та проведення тестувань
Укладення shipping arrangements, визначення торгових агентів та узгодження фінансового забезпечення
Географічна топологія розрахунків пропускної спроможності
  bottleneck: Добротвір-Замость
Впровадження 15 MTU
  вимога: однакові розрахункові періоди та доступні види заявок (продукти) перед market coupling
Конфігурація алгоритмів для нових заявок від ЕнС
  Забезпечення здатності EUPHEMIA та XBID опрацьовувати заявки учасників з ринків ЕнС
Допомога ЕнС НЕМО в тестуваннях
  Створення окремих робочих (під)груп для підготовки ІТ-систем та проведення симуляцій
Транспозиція EIP
Зміни у вторинне законодавство
Зміни в інші НПА (податкові, митні і валютні питання)
ЄК/ЕнС – верифікація транспозиції
ACER – МСО ІР
Договірна архітектура для ЕнС
Вплив САСМ 2.0 та 15 MTU на go-live windows
Повноправне членство
Приєднання до договорів
Створення LIP та CCR

## Slide 7
SDAC
SIDC
Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Регуляторні
Організаційні
Технічні
Тестування ІТ-систем
Налаштування операційних процесів
Впровадження 15 MTU
Конфігурація алгоритмів
Допомога в тестуваннях
Транспозиція EIP
Зміни у вторинне законодавство
Зміни в інші НПА (податкові, митні і валютні питання)
ЄК/ЕнС – верифікація транспозиції
ACER – МСО ІР
Договірна архітектура для ЕнС
Вплив САСМ 2.0 та 15 MTU на go-live windows
Повноправне членство
Приєднання до договорів
Створення LIP та CCR